关于对学校部分“本科教学质量与教学改革工程” 建设项目及教学研究项目进行中期检查和结题验收的通知

各二级学院、项目组：

为了解学校各级“本科教学质量与教学改革工程”（以下简称“本科教学工程”）建设项目的进展情况及各级教学研究项目的完成情况，总结交流“本科教学工程”项目建设的经验和取得的成效，使这些项目更好地在教学中发挥示范作用，切实提高我校的教学水平和人才培养质量，按照《湖北民族学院课程建设管理暂行规定》、《湖北民族学院教学团队建设与管理办法》、《湖北民族学院品牌专业建设管理办法》及《湖北民族学院教学研究项目管理办法》的相关要求，经研究，决定对学校部分“本科教学工程”项目进行中期检查或结题验收。现将有关事项通知如下：

一、检查和验收的范围

1.品牌专业：对2010年获得7个校级品牌专业进行结题验收。

2.教学团队：对2010年度获得立项的8个校级教学团队进行结题验收。

3.精品课程和优质课程：对2011年度校级立项的8门精品课程和33门优质课程进行结题验收。

4．产业计划项目：2010年省级及2011年省（校）级产业计划项目需对项目的进展情况进行总结，总结内容主要指：在深化人才培养模式改革，与省内有关行业、企业联合开展专业人才培养和专业建设工作，实施订单（定向）培养等方面的进展情况及成效分析；实施该项计划遇到的主要困难和问题；对进一步推进该项工作的意见与建议。

5.专业综合改革项目：2012省（校）级专业综合改革项目将项目进展情况、阶段性成果以及有关问题建议写成总结报告，重点阐述在优化人才培养方案，推进培养模式、教学团队、课程教材、教学方式、教学管理等专业发展重要环节的综合改革，省级专业综合改革试点项目总结报告在12月10日前报送省教育厅。

6.教学改革与研究项目：对2011年以前（含2011年）立项的没有结题省（校）级教学研究项目组织集中结题，相关要求参照教学管理制度汇编中《湖北民族学院教学研究项目管理办法》，不能按期结题的请填写“延期结题审批表”申请延期；对2012年立项的省级项目、校级重点项目、校级一般教学研究项目组织中期检查。2011年

立项的应用型人才培养改革试点项目需对项目实施进展进行总结，并报送总结材料。

以上各级各类“本科教学工程”具体项目详见附件1，各级各类教学研究项目见附件2，若有疑问请与教务处教学研究科联系。

二、检查和验收的时间安排

1.第一阶段：12月3日之前，项目组填写中期检查表或结项验收表或撰写总结报告，并提供相关附件材料（纸质1式2份和电子档1份），各教学单位审核汇总后交教务处教学研究科。

2.第二阶段：学校组织专家对各类本科教学工程项目的检查验收材料进行审核评定，确定是否通过中期检查和结题验收。

三、检查的内容

1.精品课程和优质课程：结合精品课程和优质课程申报书和建设任务书，重点检查：课程建设所做的主要工作、所取得的成果，经费使用情况，课程网页链接开通情况、教学录像上网情况、网上教学资源更新情况，其它网上资源使用情况，以及在建设过程中存在的问题和今后的解决措施等。

2.教学团队：结合教学团队立项申报书及建设任务书，重点检查：团队结构的发展优化，青年教师的培养，经费使用情况，团队的影响辐射能力，团队在教学研究与改革、课程与教材建设、科研与学术交流等方面开展的主要工作及所取得的成效，以及在建设过程中存在的问题和今后的解决措施等。

3.品牌专业：重点检查专业目标的完成情况，包括建设方案的实施、教学条件的改善、教学团队的建设、教学内容和课程体系的改革、人才培养的质量、专业的定位与特色，以及专业建设过程中的运行管理、经费使用、存在的问题和今后的解决措施等。

四、检查和验收的方式

1.主要以各项目组及所在教学单位自查的方式进行，由项目负责人组织人员准备相关材料，经各教学单位审核，签署初步意见，报教务处。

2.如项目负责人发生变化，由各学院确定新的项目负责人并书面上报教务部审核备案。然后由新的项目负责人负责项目的检查验收等工作。

3.因特殊原因不能结题的项目请项目负责人填写《湖北民族学院本科教学工程延期结题申请表》，报送教务处备案。

五、检查和验收结果

1.学校“本科教学工程”项目中期检查与结题验收结论分为优秀、合格、不合格三个等级。

2.对于检查、验收结论为优秀的本科教学工程项目，学校优先推荐申报省级和国家级本科教学工程项目。

3.对于检查、验收不合格的项目，学校将暂停项目使用建设经费，一年内进行复查，复查合格，继续按照原项目建设指标体系进行建设；复查不合格即终止项目。

六、相关要求

1.所列项目必须参加中期检查或结题验收，否则学校将终止项目经费资助。

2.请各学院和项目组高度重视本科教学工程项目的检查和验收工作，确保项目建设取得成效。

联系人：李永亮   万维君   电话：8437552--804

教务处

2013年11月22日

附件（3-10在教务处门户网站教研教改中下载）：

1．湖北民族学院2013年本科教学工程项目中期检查及结题验收一览表

2.2013年应予结题及中期检查教学研究项目一览表

3．湖北民族学院课程建设验收表

4．湖北民族学院教学团队结项验收表

5．湖北民族学院专业建设项目验收表

6．湖北民族学院本科教学工程项目延期结题验收申请表

7. 湖北省高等学校教学研究项目结题报告书

8. 湖北民族学院教学研究项目中期检查表

9. 湖北民族学院教学研究项目结题报告书

10.湖北民族学院教学研究立项项目延期结题审批表